## Kế hoạch chung
KẾ HOẠCH CHUNG
Nhóm 01
Số TT | Tuần | Từ ngày đến ngày | Nội dung công việc | Ghi chú
1 | 3 | 05/9/2022-11/9/2022 | Tìm hiểu công cụ Trello.com, Github | Đã có kế hoạch chi tiết
2 | 4 | 12/9/2022-18/9/2022 | Lựa chọn đề tài ứng dụng, xây dựng kế hoạch chung và chi tiết | Đã có kế hoạch chi tiết
3 | 5 | 19/9/2022-25/9/2022 | Phân tích yêu cầu, xác định công nghệ, phác thảo màn hình cơ bản | Đã có kế hoạch chi tiết
4 | 6 | 26/9/2022-2/10/2022 | Lập bảng mô tả chức năng, biểu đồ lớp, biểu đồ use case | Đã có kế hoạch chi tiết
5 | 7 | 3/10/2022-9/10/2022 | Biểu đồ lớp chi tiết, biểu đồ trạng thái, xây dựng database | Đã có kế hoạch chi tiết
6 | 8 | 10/10/2022-16/10/2022 | Bổ sung biểu đồ lớp, làm biểu đồ gói, biểu đồ tuần tự, vẽ phác thảo màn hình, biểu đồ hoạt động | Đã có kế hoạch chi tiết
7 | 9 | 17/10/2022-23/10/2022 | Viết test case. Biểu đồ triển khai. Code: Hoàn thiện khung project theo mô hình, chức năng đăng nhập | Đã có kế hoạch chi tiết
8 | 10 | 24/10/2022-30/10/2022 | Code: Giao diện, chức năng quản lý (phần nhập thông tin, nhập bãi)
9 | 11 | 31/10/2022-6/11/2022 | Code: Giao diện, chức năng quản lý (tìm kiếm, xử lý xuất bãi, xử lý hóa đơn)
10 | 12 | 7/11/2022-13/11/2022 | Code: Chức năng quản lý admin (thống kê, tra cứu, thêm sửa xóa nv + bãi gửi)
11 | 13 | 14/11/2022-20/11/2022 | Kiểm tra lỗi và sửa lỗi
12 | 14 | 21/11/2022-27/11/2022 | Kiểm tra lỗi và sửa lỗi (tt) + làm báo cáo
13 | 15 | 28/11/2022-4/12/2022 | Làm báo cáo (tt)
14 | 16 | 5/12/2022-11/12/2022 | Duyệt lại phần mềm và báo cáo.
15 | 17 | 12/12/2022-18/12/2022 | Báo cáo kết qủa cuối với giảng viên

## Kế hoạch chi tiết
KẾ HOẠCH CHI TIẾT
Tên đề tài: Quản lý bãi gửi xe
Nhóm 01
| Tuần: 3 | Từ ngày đến ngày: 05/9/2022-11/9/2022
Số TT | Nội dung công việc | Sinh viên thực hiện | Ghi chú
1 | Tìm hiểu công cụ Trello.com | Cả nhóm | Thùy add mng vào Trello
2 | Tìm hiểu công cụ Github | Cả nhóm | add nhóm vào GitHub
| Làm slide | Phùng Thị Thùy
| Thông tin điền slide | Hồ Thị Cẩm Ly, Nguyễn Hồng Huy | Thùy, Kiên bổ sung
| Thuyết trình | Tạ Xuân Kiên
3 | Duyệt lại | Cả nhóm
| Tuần: 4 | Từ ngày đến ngày: 12/9/2022-18/9/2022
Số TT | Nội dung công việc | Sinh viên thực hiện | Ghi chú
1 | Chọn Đề tài | Cả nhóm | Họp nhóm
2 | Đặc tả ứng dụng: mô tả chức năng, demo database. | Phùng Thị Thùy, Tạ Xuân Kiên | Hồ Thị Cẩm Ly và Nguyễn Hồng Huy góp ý, bổ sung => thống nhất.
3 | Tạo database trên sql: lấy thông tin các bảng từ đặc tả. | Hồ Thị Cẩm Ly
4 | Làm slide báo cáo Tuần 4: Dựa trên các nội dung đã thống nhất ở mục 1,2,3. | Nguyễn Hồng Huy
5 | Duyệt lại slide và báo cáo với giảng viên. | Phùng Thị Thùy | Có đưa vào nhóm thông nhất.
6 | Triển khai lại góp ý của giảng viên cho nhóm.
| Tuần: 5 | Từ ngày đến ngày: 19/9/2022-25/9/2022
Số TT | Nội dung công việc | Sinh viên thực hiện | Ghi chú
1 | Chọn mô hình, công nghệ | Cả nhóm | Họp nhóm
2 | Đặc tả chi tiết (chức năng, màn hình, cách thức phần mền hoạt động). | Phùng Thị Thùy, Tạ Xuân Kiên | Hồ Thị Cẩm Ly và Nguyễn Hồng Huy góp ý, bổ sung => thống nhất.
3 | Vẽ use case, sửa database nếu có sự thay đổi so với tuần 4 | Hồ Thị Cẩm Ly
4 | Sửa slide báo cáo tuần: Dựa trên các nội dung đã thống nhất ở mục 1,2,3. | Nguyễn Hồng Huy
5 | Duyệt lại slide và báo cáo với giảng viên. | Phùng Thị Thùy | Có đưa vào nhóm thông nhất.
6 | Triển khai lại góp ý của giảng viên cho nhóm.
| Tuần: 6 | Từ ngày đến ngày: 26/9/2022-2/10/2022
Số TT | Nội dung công việc | Sinh viên thực hiện | Ghi chú
1 | Bảng mô tả chức năng đăng nhập | Nguyễn Hồng Huy
2 | Bảng mô tả chức năng check in | Tạ Xuân Kiên
3 | Bảng mô tả chức năng check out | Phùng Thị Thùy
4 | Bảng mô tả chức năng thống kê | Hồ Thị Cẩm Ly
5 | Biểu đồ lớp, biểu đồ use case | Cả nhóm
6 | Báo cáo và triển khai lại góp ý của giảng viên cho nhóm. | Nhóm trưởng
| Tuần: 7 | Từ ngày đến ngày: 3/10/2022-9/10/2022
Số TT | Nội dung công việc | Sinh viên thực hiện | Ghi chú
1 | Xây dựng database | Tạ Xuân Kiên, Phùng Thị Thùy
2 | Biểu đồ lớp chi tiết | Tạ Xuân Kiên | Các bạn khác góp ý, hỗ trợ
3 | Biểu đồ trạng thái tìm kiếm, đăng nhập | Nguyễn Hồng Huy
4 | Biểu đồ trạng thái: Thêm, sửa, xóa (tài khoản, bãi gửi) | Hồ Thị Cẩm Ly | biểu đồ thêm sửa xóa minh họa chung cho tài khoản và bãi gửi...
5 | Biểu đồ trạng thái: check in, check out, thống kê | Phùng Thị Thùy
6 | Tổng kết lại, báo cáo và triển khai lại góp ý của giảng viên cho nhóm. | Nhóm trưởng
| Tuần: 8 | Từ ngày đến ngày: 10/10/2022-16/10/2022
Số TT | Nội dung công việc | Sinh viên thực hiện | Ghi chú
1 | Đặc tả ca sử dụng (xây dựng scenario): |  | Hoàn thành trước khi họp nhóm
1.1 | Ca đăng nhập, check in | Hồ Thị Cẩm Ly
1.2 | Ca check out (bao gồm xác nhận hóa đơn) | Nguyễn Hồng Huy
1.3 | Ca tìm kiếm, thống kê | Tạ Xuân Kiên
1.4 | Ca thêm, sửa, xóa (nhân viên, bãi gửi) | Phùng Thị Thùy
2 | Biểu đồ hoạt động
2.1 | Ca đăng nhập, check in | Hồ Thị Cẩm Ly
2.2 | Ca check out (bao gồm xác nhận hóa đơn) | Nguyễn Hồng Huy
2.3 | Ca tìm kiếm, thống kê | Tạ Xuân Kiên
2.4 | Ca thêm, sửa, xóa (nhân viên, bãi gửi) | Phùng Thị Thùy
3 | Biểu đồ lớp khái quát | Phùng Thị Thùy
4 | Bổ sung biểu đồ lớp chi tiết | Cả nhóm | Họp nhóm, duyệt lại các scenario
5 | Vẽ biểu đồ tuần tự, gói | Cả nhóm
6 | Phác thảo màn hình | Cả nhóm
7 | Tổng kết lại, báo cáo và triển khai lại góp ý của giảng viên cho nhóm. | Phùng Thị Thùy
| Tuần: 9 | Từ ngày đến ngày: 17/10/2022-23/10/2022
1 | Viết test case |  | theo phác thảo màn hình đã có
1.1 | Test case: Thêm, sửa, xóa bãi gửi xe; Check in | Phùng Thị Thùy | Hoàn thành trước họp nhóm
1.2 | Test case: Đăng nhập, thống kê | Hồ Thị Cẩm Ly
1.3 | Test case: Thêm, sửa, xóa nhân viên | Nguyễn Hồng Huy
1.4 | Test case: Tra cứu, check out | Tạ Xuân Kiên
2 | Biểu đồ triển khai | Cả nhóm
3 | Tổng kết lại, báo cáo và triển khai lại góp ý của giảng viên cho nhóm. | Phùng Thị Thùy
4 | Giao diện đăng nhập | Hồ Thị Cẩm Ly, Nguyễn Hồng Huy
5 | Xử lý đăng nhập | Tạ Xuân Kiên, Phùng Thị Thùy